## Sheet1
PHỤ LỤC TIẾN ĐỘ LẬP QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG CÁC XÃ
STT | Địa bàn | Tờ trình UBND xã | Văn bản tham mưu Phòng QLĐT | Văn bản của UBND TP | Văn bản phúc đáp của SXD
1 | Xã Đắk Blà | Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 12/7/2024 của UBND xã Đắk Blà | 523/BC-QLĐT ngày 16/7/2024 | 2870/UBND-HTĐT ngày 19/7/2024 | Đã có
2 | Xã Chư Hreng | Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 24/7/2024 của UBND xã Chư Hreng | 551/BC-QLĐT ngày 25/7/2024 | 3113/UBND-HTĐT ngày 31/7/2024 | Chưa có
3 | Ngok Bay | Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 29/7/2024 của UBND xã Ngok Bay | 571/BC-QLĐT ngày 01/8/2024 | 3177/UBND-HTĐT ngày 02/8/2024 | Chưa có
4 | Hòa Bình | Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 31/7/2024 của UBND xã Hòa Bình | 570/BC-QLĐT ngày 01/8/2024 | 3176/UBND-HTĐT ngày 02/8/2024 | Chưa có
5 | Đoàn Kết | Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 25/7/2024 của UBND xã Đoàn Kết | 576/BC-QLĐT ngày 05/8/2024 | 3207/UBND-HTĐT ngày 06/8/2024 | Chưa có
6 | Đăk Rơ Wa | Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 08/8/2024 của UBND xã Đăk Rơ wa | 624/BC-QLĐT ngày 15/8/2024 | 3422/UBND-HTĐT ngày 19/8/2024 | Chưa có
7 | Ia Chim | Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 23/8/2024 của UBND xã Ia Chim | 662/BC-QLĐT ngày 26/8/2024 | 3571/UBND-HTĐT ngày 28/8/2024 | Chưa có
8 | Kroong | Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 06/9/2024 của UBND xã Kroong | 679/BC-QLĐT ngày 09/9/2024 | 3737/UBND-HTĐT ngày 10/9/2024 | Chưa có
9 | Đăk Năng | Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 05/9/2024 của UBND xã Đăk Năng (bổ sung lại)