## Sheet1
PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG CHƯA HOÀN THÀNH CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THI
STT | Nhiệm vụ được giao | Tại Văn bản | Mốc hoàn thành | Chưa triển khai | Đang triển khai | Dự kiến hoàn thành | Ghi chú
I | Lĩnh vực kinh tế:
1 | Xây dựng Kế hoạch khắc phục khuyết điểm, tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình vàphê bình năm 2023của cơ quan đơn vị và qua kiểm điểm của tập thể Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố; đồng thời xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024. * Kết quả thực hiện: Phòng đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-KPKĐ ngày 24/01/2024. | Đã hoàn thành | Đ/c Lê Danh Dũng tham mưu (01/TB-UBND ngày 04/01/2024) |  |  | 2024-01-15
2 | Tham mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo UBND các xã, phương tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ dân tự trang trí (đèn trang trí) và đặt từ 1 đến 2 chậu hoa tươi tại vỉa hè trước mỗi gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. * Kết quả thực hiện: Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Văn bản số 356/UBND-HTĐT ngày 26/01/2024 | Đã hoàn thành | - Đ/c Trần Hữu Thạnh chỉ đạo - Đ/c Đặng Thành Ca tham mưu (06/TB-UBND ngày 09/01/2024) |  |  | 2024-01-13
3 | Chủ trì, phối hợp với Đơn vị tư cấn về Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2040 để giải trình, làm rõ kiến nghị của UBND tỉnh, Sở Xây dựng. | Đã hoàn thành | Đ/c Bùi Trung Trường tham mưu (06/TB-UBND ngày 09/01/2024)
4 | Chủ trì, phối hợp với UBND phường Quyết Thắng, Công ty Y Thiên Di kiểm tra, hướng dẫn HTX Nông nghiệp và Thương mại dịch vụ IaChim triển khai cắm bảng giới thiệu và mở rào chắn (ban ngày) tại Phố đêm Đăk Bla, phường Quyết Thắng để quảng bá Quầy trưng bày sản phẩm OCOP thành phố Kon Tum. | Đã hoàn thành | Đ/c Trần Quang Hạnh tham mưu (10/TB-UBND ngày 12/01/2024)
5 | Chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, phường rà soát các tấm đanh, nắp hố ga tại các tuyến đường để sửa chữa, thay thế; đồng thời tiến hành kiểm tra cáctấm đanh, nắp hố ga tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn Trung Tín-Đăk Cấm) để đề xuất thay thế các tấm đã mất hoặc hư hỏng bằng các tấm bê tông chịu lực để đảm bảo an toàn giao thông. * Kết quả thực hiện: - Hiện nay, phòng Quản lý đô thị đã kiểm tra, đề xuất sữa chữa các tấm đan tuyến đường Tỉnh lộ 666 cũ, tuy nhiên hiện nay, UBND thành phố chưa cân đối được nguồn vốn (Tại Tờ trình số 64/TTr-QLĐT ngày 26/4/2024 của phòng Quản lý đô thị) - Đối với tuyến đường Võ Nguyên Giáp, UBND phường Ngô Mây đã khắc phục hoàn thành. | Đã hoàn thành | - Đ/c Bùi Tiến Dũng chỉ đạo; - Đ/c Đặng Thành Ca; Đ/c Nguyễn Thành Luân tham mưu (15/TB-UBND ngày 26/01/2024)
6 | Làm việc với Công ty Cổ phần môi trường đô thị Kon Tum để khẩn trương thu dọn hoa trang trang trí tết; thu gom các chậu hoa, cây cảnh của Nhân dân đã trang trí trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 nhằm đảm bảo môi trường, mỹ quan đô thị. | Đã hoàn thành | - Đ/c Bùi Tiến Dũng chỉ đạo; - Đ/c Đặng Thành Ca tham mưu (33/TB-UBND ngày 18/02/2024) |  |  | 2024-02-20
7 | Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các bước của Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 08/02/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2040theo đúng quy địnhvà tiến độ thời gian. * Kết quả thực hiện: Phòng Quản lý đô thị đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2040, báo cáo UBND thành phố lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan tại Văn bản số 1237/UBND-HTĐT ngày 04/4/2024. Đến nay còn một số Sở, nghành chưa có ý kiến (như Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công ty Điện lực Kon Tum). Qua trao đổi, Sở Xây dựng cho rằng hiện nay theo quy định của Luật quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn thi hành thì chưa có quy định định hướng dẫn việc lập Kế hoạch thực hiện quy hoạch do đó Sở Xây dựng cần nghiên cứu, trao đổi tham vấn thêm về nội dung này | Đã hoàn thành | Đ/c Bùi Trung Trường tham mưu (33/TB-UBND ngày 18/02/2024)
8 | Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát, tổng hợp danh sách các địa bàn thiếu nước hoặc có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum để họp bàn, giải quyết vấn đề thiếu nước máy sinh hoạt trong Nhân dân. * Kết quả thực hiện: Phòng đã tham mưu tại Báo cáo 146/BC-QLĐT, ngày 05/3/2024 | Đã hoàn thành | - Đ/c Bùi Tiến Dũng chỉ đạo; - Đ/c Trần Bá Toàn tham mưu (33/TB-UBND ngày 18/02/2024) |  |  | 2024-03-05
9 | Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường Quyết Thắng, Công ty Y Thiên Di nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương để Uỷ ban nhân dân phường Quyết Thắng điều chỉnh phương án (thí điểm) phát triển kinh tế ban đêm tại đường Bạch Đằng (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến Ngục Kon Tum), phường Quyết Thắng đảm bảo theo quy định. * Kết quả thực hiện: Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Văn bản số 1141/UBND-HTĐT, ngày 28/3/2024 | Đã hoàn thành | - Đ/c Trần Hữu Thạnh chỉ đạo; - Đ/c Trần Bá Toàn, Đ/c Trần Quang Hạnh tham mưu (43/TB-UBND ngày 01/03/2024)
10 | Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phúc đáp đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ địa điểm tổ chức Chương trình Đêm hội Áo dài năm 2024 tại Văn bản số 1032/BTV-TGGĐXHKT ngày 22/02/2024. * Kết quả thực hiện: Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Văn bản số 761/UBND-HTĐT, ngày 01/3/2024 | Đã hoàn thành | - Đ/c Trần Bá Toàn, (43/TB-UBND ngày 01/03/2024)
11 | Tổng hợp, báo cáo, đề xuất xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương không chỉ đạo tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh từ đầu năm đến nay theo chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố. * Kết quả thực hiện: Phòng đã tham mưu tại Báo cáo số 179/BC-QLĐT ngày 15/3/2024 | Đã hoàn thành | - Đ/c Trần Hữu Thạnh chỉ đạo - Đ/c Lê Danh Dũng tham mưu (43/TB-UBND ngày 01/3/2024) |  |  | Trước ngày 08/3/2024
12 | Kiểm tra, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để có cơ sở triển khai thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố. * Kết quả thực hiện: Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo, trình UBND tỉnh, Sở xây dựng xem xét cho chủ trương lập quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Kon Tum tại các Báo cáo số 327/BC-QLĐT ngày 09/5/2024; 373/BC-QLĐT ngày 27/5/2024. | Đã hoàn thành | Đ/c Bùi Trung Trường tham mưu (45/TB-UBND ngay 02/3/2024)
13 | Kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch (đối với phần diện tích đất trường tập bắn của cũ của Công an tỉnh Kon Tum) vào diện tích Nghĩa trang nhân dân thành phố để mở rộng nghĩa trang nhằm đảm bảo đất chôn cất. * Kết quả thực hiện: Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Văn bản số 1066/UBND-HTĐT ngày 24/03/2024 gửi Công an tỉnh về việc bàn giao khu đất trường bắn thi hành án để thực hiện Dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân phía Bắc thành phố Kon Tum | Đã hoàn thành | - Đ/c Bùi Tiến Dũng chỉ đạo; - Đ/c Trần An Tâm tham mưu (45/TB-UBND ngày 02/3/2024) |  |  | Trước 06/3/2024
14 | Chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum có phương án chăm sóc cây xanh đô thị để giảm thiểu tình trạng cây xanh đô thị bị sâu bệnh làm chết cây trên địa bàn thành phố. Đồng thời, kiểm tra, rà soát các vị trí để chuẩn bị trồng dặm cây xanh đô thị trên trong thời gian tới * Kết quả thực hiện: - Đối với việc Chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum có phương án chăm sóc cây xanh đô thị để giảm thiểu tình trạng cây xanh đô thị bị sâu bệnh làm chết cây trên địa bàn thành phố: Phòng Quản lý đô thị thường xuyên phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum kiểm tra, thường xuyên, liên tục trong năm theo quy định (chặt hạ cây sâu bệnh khi phát hiện). | Đã hoàn thành | - Đ/c Trần Hữu Thạnh chỉ đạo; - Đ/c Trần Quang Hạnh tham mưu (49/TB-UBND ngày 06/3/2024)
16 | Tổ chức kiểm tra, đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, phường xử lý các trường hợp tập kết chất thải rắn không đúng quy định (như: rác thải xây dựng, cành cây, vật dụng gia đình bàn, ghế, nệm,...) theo Văn bản số 45/UBND-HTĐT ngày 05/01/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố. | Đã hoàn thành | - Đ/c Trần Hữu Thạnh chỉ đạo - Đ/c Đặng Thành Ca tham mưu (49/TB-UBND ngày 06/3/2024)
17 | Theo dõi, kiểm tra công tác ra quân xử lý trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Phòng Nội vụ theo dõi, đánh giá xếp loại cuối năm đối với Uỷ ban nhân dân các xã, phường trong công tác trong công tác quản lý, xử lý về trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn. | Đã hoàn thành (nhiệm vụ thường xuyên) | - Đ/c Trần Hữu Thạnh chỉ đạo - Đ/c Lê Danh Dũng tham mưu (49/TB-UBND ngày 06/3/2024)
18 | Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc trồng, chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum theo Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 09/02/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố. * Kết quả thực hiện: Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 30/5/2024 | Đã hoàn thành | - Đ/c Trần Hữu Thạnh chỉ đạo - Đ/c Trần Quang Hạnh tham mưu (49/TB-UBND ngày 06/3/2024)
19 | Tổ chức kiểm tra, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường xử lý các trường hợp tập kết chất thải rắn không đúng quy định (như: rác thải xây dựng, cành cây, vật dụng gia đình bàn, ghế, nệm,...) theo chỉ đạo tại Văn bản số 45/UBND-HTĐT ngày 05/01/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố. | Đã hoàn thành | - Đ/c Trần Hữu Thạnh chỉ đạo - Đ/c Đặng Thành Ca tham mưu (53/TB-UBND ngày 14/3/2024)
20 | Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương và bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng đường giao thông (đường quy hoạch ký hiệu D7), giáp ranh phía Đông Nam với vị trí đất Trụ sở làm việc Công an tỉnh Kon Tum (theo đề nghị của Công an tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 116/CAT-PH10 ngày 15/01/2023). * Kết quả thực hiện: Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 19/06/2024 | Đã hoàn thành | - Đ/c Bùi Tiến Dũng chỉ đạo; - Đ/c Đặng Thành Ca tham mưu (55/TB-UBND ngày 14/3/2024) |  |  | Trước 22/3/2024
21 | Kiểm tra, tham mưu triển khai phương án trồng cây xanh đô thị tại vỉa hè đường Ngụy Như Kon Tum (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) đảm bảo đồng bộ về chủng loại cây; đồng thời sớm triển khai lắp đặt hệ điện chiếu sáng công lộ tại khu vực này. | Đã hoàn thành | Đ/c Trần Quang Hạnh tham mưu (56/TB-UBND ngày 18/3/2024) |  |  | Trước 10/4/2024
27 | Báo cáo tiến độ, kết quả tham mưu triển khai lập các Đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố; lập Bảng tiến độ về triển khai lập các đồ án quy hoạch. * Kết quả thực hiện: Phòng Quản lý đô thị có Báo cáo số 238/BC-QLĐT ngày 03/4/2024 | Đã hoàn thành | Đ/c Bùi Trung Trường tham mưu (64/TB-UBND ngày 28/3/2024) |  |  | 2024-03-31
28 | Kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân (trong đó có Điện lực thành phố trong thời gian qua) tự ý phá, dỡ vỉa hè các tuyến đường, nhất là các tuyến đường mới được đầu tư vỉa hè lát đá granite để thi công các hạng mục công trình khi chưa có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời yêu cầu khắc phục trả lại nguyên trạng ban đầu. * Kết quả thực hiện: Phòng Quản lý đô thị có Báo cáo số 238/BC-QLĐT ngày 03/4/2024 | Đã hoàn thành | Đ/c Trần Quang Hạnh, Đ/c Trần Bá Toàn tham mưu (64/TB-UBND ngày 28/3/2024) |  |  | 2024-03-31
29 | Tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố Văn bản chấn chỉnh công tác ra quân xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thôngtrên địa bàn thành phố. * Kết quả thực hiện: Phòng Quản lý đô thị có Báo cáo số 238/BC-QLĐT ngày 03/4/2024 | Đã hoàn thành | Đ/c Lê Danh Dũng tham mưu (64/TB-UBND ngày 28/3/2024) |  |  | 2024-03-31
30 | Tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Văn bản chỉ đạo xử lý, hướng dẫn cụ thểviệc phân loại chất thải rắn, chất thải cồng kềnh (như: giường, tủ, nệm, bàn, ghế salon, tranh ảnh khổ lớn, thảm sàn, gốc cây, thân cây và nhánh cây,...và chất thải xây dựng) trên địa bàn thành phố. * Kết quả thực hiện: Phòng Quản lý đô thị có Báo cáo số 238/BC-QLĐT ngày 03/4/2024 | Đã hoàn thành | Đ/c Đặng Thành Ca tham mưu (64/TB-UBND ngày 28/3/2024) |  |  | 2024-03-31
31 | Tổ chức kiểm tra, sửa chữa các Cổng chào điện tử, điện trang trí tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố, nhằm đảm bảo an toàn về điện và đảm bảo mỹ quan đô thị. * Kết quả thực hiện: Phòng Quản lý đô thị có Báo cáo số 238/BC-QLĐT ngày 03/4/2024, cụ thể: Đã sửa chữa khắc phục, tuy nhiên, qua theo dõi, hiện nay, tiếp tục hỏng 1 số thiết bị khác và phòng đang tiếp tục kiểm tra | Đã hoàn thành | Đ/c Trần Quang Hạnh tham mưu (64/TB-UBND ngày 28/3/2024) |  |  | 2024-03-31
32 | Kiểm tra, tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường tại khu vực Bờ kè đường Bạch Đằng (đoạn Phố đêm Đăk Bla); khu vực Quảng Trường 16/3 để chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Kon Tum. * Kết quả thực hiện: Phòng Quản lý đô thị có Báo cáo số 238/BC-QLĐT ngày 03/4/2024, | Đã hoàn thành | Đ/c Đặng Thành Ca tham mưu (64/TB-UBND ngày 28/3/2024) |  |  | 2024-03-31
33 | Tổ chức kiểm tra, rà soát và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thông báo các vị trí, địa điểm tập kết, đổ thải chất thải xây dựng trên địa bàn thành phố để các địa phương và người dân biết, thực hiện đảm bảo quy định * Kết quả thực hiện: Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND thành phố ban hành Văn bản số 1550/UBND-HTĐT ngày 30/4/2024, | Đã hoàn thành | Đ/c Đặng Thành Ca tham mưu (68/TB-UBND ngày 01/4/2024) |  |  | 2024-10-04
34 | Tham mưu UBND thành phố có ý kiến với đơn vị quản lý các họng nước Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố để đảm bảo cung cấp đủ lượng nước, phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. * Kết quả thực hiện: Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Văn bản số 1997/UBND-HTĐT ngày 26/05/2024 | Đã hoàn thành | - Đ/c Bùi Tiến Dũnng chỉ đạo - Đ/c Phan Minh Tuấn, Đ/c Trần Bá Toàn tham mưu (103/TB-UBND ngày 26/4/2024)
35 | Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Văn bản gửi Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan đề nghị không được tự ý đào, đục, khoan, cắt đá lát vỉa hè tại cáctuyến đường trên địa bàn thành phố, nhất là các tuyến vỉa hè mới chỉnh trang để lắp đặt các bảng Pano quảng cáo, tuyên truyền. * Kết quả thực hiện: Phòng đã tham mưu UBND ban hành Văn bản số 2011/UBND-HTĐT ngày 27/5/2024. | Đã hoàn thành | Đ/c Đặng Thành Ca tham mưu (108/TB-UBND ngày 01/4/2024)
36 | Kiểm tra, xử lý việc đậu đỗ xe tải trọng lớn để tập kết, luân chuyển hàng hóa tại khu vực bờ kè phía Nam sông Đăk Bla; đồng thời khẩn trương tham mưu cắm biển cấm đậu đỗ xe tải trọng lớn để tập kết, luân chuyển hàng hóa tại khu vực trên nhằm bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ. * Kết quả thực hiện: Phòng đã tham mưu tại Báo cáo số 388/BC-QLĐT ngày 02/6/2024. | Đã hoàn thành | - Đ/c Bùi Tiến Dũnng chỉ đạo - Đ/c Trần Quang Phúc tham mưu (110/TB-UBND ngày 07/5/2024)
37 | Tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh về việc các đơn vị thi công do Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch hợp đồng thường xuyên khoan, cắt đá vỉa hè đểlắp đặt các pano tuyên truyền làm hư hỏng đá vỉa hè trên một số tuyến đường thành phố, nhất là các tuyến đường mới chỉnh trang, lát đá Granite. * Kết quả thực hiện: Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Văn bản số 2011/UBND-HTĐT ngày 27/5/2024. | Đã hoàn thành | - Đ/c Bùi Tiến Dũng chỉ đạo - Đ/c Trần Quang Hạnh tham mưu (110/TB-UBND ngày 07/5/2024)
39 | Kiểm tra, tuyên truyền, vận động Nhân dân không phơi rơm, lúa trêncáctuyến đường giao thông; đối với các trường hợp vi phạm xử lý nghiêm theo quy định. * Kết quả thực hiện: Trên cơ sở ý kiến tham mưu của Quản lý đô thị thành phố tại Báo cáo số 343/BC-QLĐT ngày 16/5/2024. UBND thành phố ban hành Văn bản số 2009/UBND-HTĐT ngày 27/5/2024 về kiểm tra, tuyên truyền, vận động Nhân dân không phơi rơm, lúa trên các tuyến đường giao thông. | Đã hoàn thành | - Đ/c Bùi Tiến Dũng chỉ đạo - Đ/c Nguyễn Thành Thắng tham mưu (110/TB-UBND ngày 07/5/2024)
40 | Kiểm tra và tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố giải pháp xử lý, khắc phục hư hỏng hệ thống thoát nước trước số nhà 393 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng. * Kết quả thực hiện: Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 14/06/2024 | Đã hoàn thành | - Đ/c Trần Hữu Thạnh chỉ đạo; - Đ/c Đặng Thành Ca tham mưu (113/TB-UBND ngày 09/5/2024) |  |  | 2024-05-11
42 | Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của Uỷ ban nhân dân phường Thống Nhất tại Văn bản số 210/BC- UBND ngày 08 tháng 5 năm 2024 về đề xuất xây dựng trụ sở Công an phường để đảm bảo điều kiện xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị thành phố giai đoạn 2024 - 2030 * Kết quả thực hiện: Phòng đã tham mưu tại Báo cáo số 370/BC-QLĐT ngày 24/5/2024 | Đã hoàn thành | Đ/c Phương (125/TB-UBND ngày 27/05/2024)
1 | Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố các thủ tục để cấp phép hoạt động tại bến du thuyền lòng hồ thủy điện Ia Ly (Ia Chim) để phát huy tiềm năng, lợi thế của điểm trải nghiệm du lịch kết hợp lòng hồ, mặt nước. * Kết quả thực hiện: Phòng QLĐT đã có Báo cáo số 466/BC-QLĐT, ngày 29/6/2024 tham mưu UBND thành phố ban hành Văn bản số 2682/UBND-HTĐT, ngày 05/7/2024 về việc phối hợp góp ý các trình tự, thủ tục đăng ký, cấp phép hoạt động bến thuyền, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông; các dự án đầu tư phát triển loại hình du lịch kết hợp lòng hồ, mặt nước nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế dòng sông ĐăkBla gửi đến các Sở: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải. | Thông báo số 131/TB-UBND ngày 06/6/2024) |  |  | Đang thực hiện | Dự kiến hoàn thành IV/2024
46 | Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các phường, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Kon Tum và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, khắc phục tình trạng lỗi, hư hỏng tại các trụ đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố; đồng thời xử lý ngay các trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị cây xanh hoặc các vật cản che khuất gây mất an toàn giao thông. * Kết quả thực hiện: Phòng đã thực hiện sửa chữa khắc phục tình trạng lỗi, hư hỏng tại các trụ đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố, tuy nhiên một số vị trí khác tiếp tục hư hỏng với số lượng nhỏ không đáng kể, phòng tiếp tục theo dõi thực hiện theo quy định. | Đã hoàn thành | - Đ/c Trần Quang Hạnh tham mưu (131/TB-UBND ngày 06/6/2024)
47 | Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, phường kiểm tra về trật tự xây dựng, trật tự đô thị; công tác trồng, chăm sóc cây xanh theo Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 30/5/2024 về kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc trồng, chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum và Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 29/3/2024 về kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố năm 2024. * Kết quả thực hiện: Xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên từ nay đến cuối năm | Đang thực hiện (Thường xuyên) | - Đ/c Trần Hữu Thạnh chỉ đạo (131/TB-UBND ngày 06/6/2024) |  |  | Dự kiến hoàn thành quý IV năm 2024
48 | Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Đăk Cấm, Uỷ ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo và đơn vị tư vấn khẩn trương kiểm tra thẩm định quy hoạch chi tiết rút gọn (tỷ lệ 1/500) Khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn 9 xã Đăk Cấm và khu đấu giá đất đường A Khanh, Tổ 5, Phường Trần Hưng Đạo. * Kết quả thực hiện: Bước đầu phòng đã phối hợp, tham mưu tại các Văn bản số 151/QLĐT - TH ngày 22/02/2024; Báo cáo số 320/BC-QLĐT ngày 08/5/2024; Văn bản số 320/QLĐT ngày 10/4/2024. | Đã hoàn thành | Đ/c Phạm Đình Phương tham mưu (131/TB-UBND ngày 06/6/2024)
49 | Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao 6 tháng đầu năm. * Kết quả thực hiện: Phòng QLĐT đã tham mưu tại BC số 453/BC-QLĐT ngày 25/6/2024. | Đã hoàn thành | - Đ/c Trần Hữu Thạnh chỉ đạo; - Đ/c Nguyễn Thành Thắng, Đ/c Võ Thu tham mưu (138/TB-UBND ngày 13/6/2024)
2 | Triển khai lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Kon Tum đến năm 2040 | Văn bản số 3994 /UBND-TH ngày 25/9/2024 của UBND thành phố |  |  | Đang thực hiện các thủ tục theo quy định
3 | Tham mưu triển khai phương án kiến trúc tại vòng xuyến phía Bắc cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum | Văn bản số 2999/SKHĐT-TH ngày 27/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư |  |  | Đang thực hiện | Báo cáo Sở KHĐT trước ngày 10/10
4 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Kon Tum | Văn bản số 2404/UBND-TH ngày 19/6/2024 của UBND thành phố |  |  | Đang thực hiện